## Sheet1
时间点 |  | 任务内容 | 主持人 | 参与人员 | 任务要求和流程 | 是否评分 | 评分总分 | 评分细则 | 备注 | 任务通知单 | 后台git刷新
第1天 | [8 empty] | 所有给分都以个人得分形式给出
7:30-7:55 | 任务方签到（数字化生物信息注册--人脸识别），签到后按已分好的小组入座(共8组，每组5人) |  | 挑战方组织 | 任务方 | 排队进行人脸识别签到，并按分好的组入座 | 是 | 6 |  开场仪式是否迟到（3分）  是否违反现场秩序（2分）  服装是否得体（1分） | 每组必须有且仅有一个项目经理 团队组建 第一次分组3分 上传第一次分组后项目经理将本组任务分工文档到teambition"清华大学2015 XLP"项目中的\团队组建\第一次分组\第X组\文件夹中。截止日期2015年1月26日13:00 延时组全组成员不得分（3分） teambition任务发布 3分 项目经理在teambition “清华大学2015 XLP”项目的各自小组任务栏中发布任务，接受任务的成员在完成任务时通过teambition对任务反馈 项目经理必须通过teambition给每个人发布命令，少一人少得1分，每天最少1条，组员对给自己的任务进行反馈，有几条任务没有反馈，就少得几分，直至当天本项得分为零为止。截止到24:00。 | 特别提示携带电脑（提前一天通知）
8:00-8:10 | 顾学雍教授致辞并讲解本次XLP的主要内容--创客时空宪章介绍及讲解 |  | 冯姝婷 | Benkoo |  | 否
8:10-8:20 | 2013届“XLP挑战课”同学分享XLP课程感受/或挑战方展示成果 |  | 冯姝婷 | 2013届“XLP挑战课”同学 | 共两位同学分享感受，每人5分钟 | 否
8:20-8:40 | 四力，罗伯特议事规则 | Git挑战 | 帅律师 |  | 准备好635模版，商业模式画布（使用手册电子版提前发） | 否 |  |  | 在之后的每一次讨论中，各组都必须使用罗伯特议事规则，635书面头脑风暴模版和商业模式画布讲解 此三种工具。记分员将以此为开会评分的其中一部分依据
8:40-9:00 | 比特币用法讲解 toyhouse.cc blog(主持人带过) |  | 冯姝婷 | 必付宝公司 | 1.Teambition的使用规则，博客要求每天600字（内容要求）2.虚拟货币的使用规则。3.给到第一笔钱。4.每完成一份合约，给到相应的金额 | 否 |  |  | 货币市场交易记分（占总分的40%）分为两部分 1.交易总金额（20%）：所有收税交易对应的金 额总和为交易总金额 交易总金额给分规则：以交易次数最多者为100%，该人得满分，交易次数在90%~100%之间的得90%，以此类推 2.货币剩余量（20%）：最后活动结束时每个人手头的货币剩余量 货币剩余量给分规则：以货币剩余量最多者为100%，该人得满分，交易次数在90%~100%之间的得90%，以此类推
9:00-9:05 | 课程目标及计分规则讲解 |  | 冯姝婷 | 徐栩海，唐蔚 | 讲述计分机制，得分标准及扣分原则 | 否
9:05-9:20 | 法律规则讲解，Creative Commons |  | 冯姝婷 | 闫翼骎 | 讲解法律规则及法院等相关部门职责，普及CC知识 | 否 |  |  | 若在过程中任务方发生法律纠纷，未按照规定的法律章程进行处理，则积分组将酌情扣分。
9:20-9:30 | 3D打印介绍 |  | 冯姝婷 | 蒋程宇(待定) | 3D打印机技术讲解 | 否
9:30-10:30 | 设计并3D打印小组Logo |  | 3D打印笔打印机，或 | 任务方 | 设计所在小组的团队Logo,并用3D打印技术制作出实物。可在工商局注册公司，在专利局申请专利（Logo最晚于当日17:00打印完毕） | 是 | 8 |  各小组设计自己的小组logo 记分组综合logo设计 的创意、美观等因素对其进行评分（5分） 可以使用3D打印制作出实物，记分组根据实物 制作情况给分。（3分） 若有实物制作，必须在当天17:00前完 成若延时上交，其3分满分降为2分 不制作实物不得分，也不扣分
10:30-12:00 | 宣言，宪章讨论，撰写宪章故事版并上传至 teambition 12点之前上传会议讨论结果（会议记要） |  | 冯姝婷 | 任务方 | 运用罗伯特议事规则，635，画布工具 | 是 | 15 | 讨论过程中必须使用罗伯特议事规则，635书面头 脑风暴模版和商业模式画布三种工具。（7分） 各成员参与度、发言质量。（5分） 故事版以ppt格式，上交至teambition"清华大学2015 XLP"项目中的\宪章故事版\第一次分组\第X组\文件夹中 截止日期为2015年1月26日12:00。延时上交者不得分（3分）
13:30-14:10 | 宣言展示，宪章故事版展示---第一次进度汇报，顾老师点评 |  | 冯姝婷 | 任务方,Benkoo | 使用ppt展示故事版，注意时间控制（超时会“挂彩”） | 是 | 18 | 根据顾老师的点评打分（15分） 严格控制时间在要求时间之内，超时者不得分（3分）
14:10-14:20 | 嘉宾讲座 |  | 冯姝婷 | 陈威（待定） |  | 否
14:20-15:00 | 技能培训-Git&Gitbook |  | 冯姝婷 | Gitcafe张航 | 1、git认证。2、git的功能和方法。3、git在本次任务中的重要性和使用。4、简单的git操作 | 否 |  |  | 之后的工作将在git上展开 Git使用情况（占总分的30%） git记录次数和频率（10%） git上有效数据贡献（20%） 上传注册信息和在Git上建立小组项目 （共6分 第一次分组3分 第二次分组3分） 第一次分组后各组项目经理把组内成员的teambition账号，Git账号,（修改用户名为自己的姓名），小组项目地址，分组编号上传到teambition的“清华大学2015 XLP”项目的\任务方账号\第一次分组\第X组文件夹内。上传文档为Excel格式。截止日期2015年1月26日17:30 延时组全组成员不得分（3分）
15:00-16:00 | Git game |  | 冯姝婷 | Gitcafe张航 | 在git上展示：1、所有团队的共同首页设计 2、个人照片，联系方式（按照个人账号上传）3、个人简历，团队介绍 | 是 | 8 |  Git技术团队依据团队现场游戏排名来计分，团队得分即为个人得分 第1名8分，第二名7分以此类推
16:10-18:30 | 小组讨论并修改宪章，微电影故事版设计，及宪章实物设计（会议记要上传至Teambition) |  | 冯姝婷 | 任务方 | 运用罗伯特议事规则，635，画布工具，用Git记录所有修改数据 | 是 | 12 | 讨论过程中必须使用罗伯特议事规则，635书面头 脑风暴模版和商业模式画布三种工具。（5分） 讨论过程中各成员参与度、发言质量。（5分） 每个小组都必须持有会议展开的记录（文字，相片，视频等） 并且上传至teambition"清华大学 2015XLP" 的\会议记录\第一次分组\第X组\某时间段内会议（2分）
19:45-20:25 | 宪章修改进度展示，微电影故事版（剧本）展示，及宪章实物版设计方案展示---第二次进度汇报，顾老师点评 |  | 冯姝婷 | 任务方，Benkoo | 使用gitbook/ppt展示故事版，注意时间控制（超时会“挂彩”） | 是 | 18 | 根据顾老师的点评打分（15分） 严格控制时间在要求时间之内，超时者不得分（3分）
20:40-21:10 | Ungit技术拍卖（只提供给一个组） |  | 冯姝婷 | 市场部，任务方 | 出价最高的小组给予Ungit技术支持 | 否
21:10-23:00 | 填写调查问卷，修改宪章（在git上要有记录），上传日志到toyhouse.cc(23h前）分布式工作（共6组，每组8人来自不同组） |  | 冯姝婷 | 任务方 | 填写真实名字和组名，便于计分组给分 | 是 | 5 | 每人填写调查问卷，截止时间23:00，延时者不得分（2分） 每个人都撰写600字以上的日志到toyhouse， 截止日期为23:00。延时者不得分（3分） | 记分组在23:00左右公布当天“最佳小组” “最佳小组”为综合git使用状况，货币 交易情况，各小组成员的得分情况而定。 获得最佳小组队伍每人得5分
第2天
7:40-7:55 | 任务方签到 |  | 挑战方组织 | 任务方 |  | 是 | 2 | 按时到达（2分） 迟到者不得分 | teambition任务发布 3分 项目经理在teambition “清华大学2015 XLP”项目的各自小组任务栏中发布任务，接受任务的成员在完成任务时通过teambition对任务反馈 项目经理必须通过teambition给每个人发布命令，少一人少得1分，每天最少1条，组员对给自己的任务进行反馈，有几条任务没有反馈，就少得几分，直至当天本项得分为零为止。截止到24:00。
8:00-8:40 | 汇报宪章修改成果，微电影制作进度---第三次进度汇报，顾老师点评 |  | 冯姝婷 | 任务方,Benkoo | 宪章出版实物设计，注意时间控制（超时会“挂彩”） | 是 | 18 | 根据顾老师的点评打分（15分） 严格控制时间在要求时间之内，超时者不得分（3分）
8:40-9:00 | 嘉宾演讲：区块链 |  | 冯姝婷 | 韩锋（1月20日发PPT） |  | 否
9:00-9:15 | 小组重组（8并4） |  | 冯姝婷 | 任务方 | 由计分组分配小组(遵守 秩序，各自提出结盟理由，亦或出现并购交易) | 否 |  |  | 每组必须有且仅有一个项目经理 团队组建 （共6分 第一次分组3分 第二次分组3分） 上传第二次分组后的任务分工文档到teambition"清华大学2015 XLP"项目中的\团队组建\第二次分组\第X组\文件夹中。截止日期2015年1月27日12:00 延时组不得分（3分） 上传注册信息和在Git上建立小组项目 （共6分 第一次分组3分 第二次分组3分） 第二次分组后各组项目经理把组内成员的teambition账号，Git账号,（修改用户名为自己的姓名），小组项目地址，分组编号上传到teambition的“清华大学2015 XLP”项目的\任务方账号\第二次分组\第X组文件夹内。上传文档为Excel格式。截止日期2015年1月27日12:30 延时组不得分（3分）
9:15-10:00 | 重组后讨论如何修改宪章，微电影及网页制作，以及最终实物展示设计（上传会议记要至teambiton) |  | 冯姝婷 | 任务方 | 运用罗伯特议事规则，635及画布工具，在重新分组后，小组融合，并对人员进行分工 | 是 | 12 | 讨论过程中必须使用罗伯特议事规则，635书面头 脑风暴模版和商业模式画布三种工具。（5分） 讨论过程中各成员参与度、发言质量。（5分） 每个小组都必须持有会议展开的记录（文字，相片，视频） 等并且上传至teambition"清华大学 2015XLP"的 \会议记录\第二次分组\第X组\某时间段内会议（2分）
10:00-12:00 | 撰写及修改宪章，微电影制作，网页设计，宪章实物制作 |  | 冯姝婷 | 任务方 |  | 否
13:30-13:35 | 午间操 |  | 冯姝婷 | 所有人员 |  | 否
13:45-14:15 | 汇报宪章修改成果，微电影制作进度，网页设计框架---第四次进度汇报，顾老师点评 |  | 冯姝婷 | 任务方，Benkoo | 共4组，每组7分钟，注意时间控制（超时会“挂彩”） | 是 | 18 | 根据顾老师的点评打分（15分） 严格控制时间在要求时间之内，超时者不得分（3分）
14:15-14:30 | 嘉宾演讲（大数据） |  | 冯姝婷 | 蔡维德 |  | 否
14:30-18:00 | 修改宪章，微电影制作，网页设计及宪章实物制作 |  | 冯姝婷 | 任务方 |  | 是 | 12 | 讨论过程中必须使用罗伯特议事规则，635书面头 脑风暴模版和商业模式画布三种工具。（5分） 讨论过程中各成员参与度、发言质量。（5分） 每个小组都必须持有会议展开的记录（文字，相片，视频等） 并且上传至teambition"清华大学 2015XLP"的 \会议记录\第二次分组\第X组\某时间段内会议（2分）
19:30-23:00 | 修改宪章及宪章的英文版撰写，微电影制作，网页设计及宪章实物制作，上传日志到toyhouse.cc(23h前) |  | 冯姝婷 | 任务方 |  | 是 | 5 | 每人填写调查问卷，截止时间23:00，延时者不得分（2分） 每个人都撰写600字以上的日志到toyhouse， 截止日期为23:00。延时者不得分（3分） | 记分组在23:00左右公布当天“最佳小组” “最佳小组”为综合git使用状况，货币 交易情况，各小组成员的得分情况而定。 获得最佳小组队伍每人得5分
第3天
7:40-7:55 | 任务方签到 |  | 冯姝婷 | 任务方 |  | 是 | 2 | 按时到达（2分） 迟到者不得分
8:00-8:30 | 宪章修改成果展示（中英文），微电影进度展示，网页展示---第五次进度汇报，顾老师点评 |  | 冯姝婷 | 任务方 Benkoo | 共4组，每组7分钟，注意时间控制（超时会“挂彩”） | 是 | 25 | 根据顾老师的点评打分（20分） 严格控制时间在要求时间之内，超时者不得分（5分）
8:30-9:00 | 小组重组（4并1） |  | 冯姝婷 | 任务方 | 运用罗伯特议事规则，635及画布工具，在重新分组后，小组融合，并对人员进行分工 | 否 |  |  | 有且仅有一个总项目经理 原四组的子项目经理仍保留 teambition任务发布 3分 子项目经理在teambition “清华大学2015 XLP”项目的各自小组任务栏中发布任务，接受任务的成员在完成任务时通过teambition对任务反馈 子项目经理必须通过teambition给每个人发布命令，少一人少得1分，每天最少1条，组员对给自己的任务进行反馈，有几条任务没有反馈，就少得几分，直至当天本项得分为零为止。截止到24:00。
9:00-12:00 | 修改中英文宪章，微电影，网页，及宪章实物制作，成立发布会筹备组 |  | 冯姝婷 | 任务方 |  | 是 | 14 | 所有成员必须统一参与一次整组讨论，进行分工 讨论过程中必须使用罗伯特议事规则，635书面头 脑风暴模版和商业模式画布三种工具。（5分） 讨论过程中各成员参与度、发言质量。（5分） 必须持有会议展开的记录（文字，相片，视频等） 并且上传至teambition"清华大学 2015XLP"的 \会议记录\任务方合组\某时间段内会议（2分） 项目经理上传任务分工文档到teambition"清华大学2015 XLP"项 目中的\团队组建\任务方合组\文件夹中。（2分） 文档要求：必须至少分工四组 （即原组成员不变，但可以通过交易形成暂时的雇佣关系，被雇佣者仍隶属与原组，但需在任务分工文档中注明） 各组专做宪章、微电影、网页、实物其中之一 关于筹备组工作， 由项目经理决定其是否专干（不再参与原组的工作）， 若专干，则也需要在文档中说明和备注筹备组与全组成员之间的协议 截止日期2015年1月28日12:00 延时全组不得分
13:30-13:35 | 午间操 |  | 冯姝婷 | 任务方 |  | 否
13:45-16:45 | 修改中英文宪章，微电影，网页，及宪章实物制作，发布会流程策划 |  | 冯姝婷 | 任务方 |  | 否
16:45-17:00 | 中英文宪章修改后成果汇报，网页展示，发布会流程汇报--第六次进度汇报，顾老师点评 |  | 冯姝婷 | 任务方 Benkoo | 注意时间控制（超时会“挂彩”） | 是 | 30 | 根据顾老师的点评打分（25分） 严格控制时间在要求时间之内，超时者不得分（5分）
18:30-23:00 | 宪章最终版本修改，微电影，网页，宪章实物制作，发布会筹备，日志上传至toyhouse.cc(23h前) |  | 冯姝婷 | 任务方 |  | 是 | 5 | 每人填写调查问卷，截止时间23:00，延时者不得分（2分） 每个人都撰写600字以上的日志到toyhouse， 截止日期为23:00。延时者不得分（3分）
第4天
7:40-7:55 | 任务方签到 |  | 冯姝婷 | 任务方 |  | 是 | 2 | 按时到达（2分） 迟到者不得分 | teambition任务发布 3分 项目经理在teambition “清华大学2015 XLP”项目的各自小组任务栏中发布任务，接受任务的成员在完成任务时通过teambition对任务反馈 项目经理必须通过teambition给每个人发布命令，少一人少得1分，每天最少1条，组员对给自己的任务进行反馈，有几条任务没有反馈，就少得几分，直至当天本项得分为零为止。截止到15:00。
8:00-8:15 | 最终版宪章成果展示，微电影，网页，宪章实物展示--第七次进度汇报,顾老师点评 |  | 冯姝婷 | 任务方 Benkoo |  | 是 | 30 | 根据顾老师的点评打分（25分） 严格控制时间在要求时间之内，超时者不得分（5分）
8:15-10:45 | 最终版宪章修改，微电影，网页，宪章实物制作 |  | 冯姝婷 | 任务方 |  | 是 | 12 | 所有成员必须统一参与一次整组讨论，进行分工 讨论过程中必须使用罗伯特议事规则，635书面头 脑风暴模版和商业模式画布三种工具。（5分） 讨论过程中各成员参与度、发言质量。（5分） 必须持有会议展开的记录（文字，相片，视频等） 并且上传至teambition"清华大学 2015XLP"的 \会议记录\任务方合组\某时间段内会议（2分）
11:00-12:00 | 发布会彩排 |  | 任务方负责人 | 任务方 | 完整过一遍发布会流程，相关发言人员到位，设备调试到位，获奖奖品到位 | 是 | 10 | 彩排整体效果（整体统一给分 5分） 各成员参与度，活跃度（5分）
13:00-13:50 | 发布会场地布置，设备调试，相关人员到岗 |  | 任务方负责人 | 任务方 |  | 否
14:00-16:00 | 【创客时空宪章】发布会及闭幕颁奖：颁奖典礼 经历见证， 数据支撑，微电影展示，网站及宪章实物展示，团队工作成果展示，Git数据展示 分享感想，未来展望 |  | 发布会主持人 | 任务方 |  | 是 | 35 | 发布会整体效果（10分 所有人统一给分） 宪章组（20分）根据最终结果给分 不包括通过雇佣 方式工作等原本不在分工文档中的成员 微电影组（20分）根据最终结果给分 不包括通过雇佣 方式工作等原本不在分工文档中的成员 网页组（20分）根据最终结果给分 不包括通过雇佣 方式工作等原本不在分工文档中的成员 实物组（20分）根据最终结果给分 不包括通过雇佣 方式工作等原本不在分工文档中的成员 若筹备组专干，则筹备组根据最终发布会效果专门给分（20分）否则，则按照原组成绩给分 最佳个人奖：根据得分情况，参与度，活跃度等等各种因素评判 得奖者得5分
| 自由交流时间 |  | 无 | 任务方